## 填报说明
📋 填报说明
填写规则
1. 项目行：项目编号填纯数字（如 1、2、3），其余列按实际情况填写。
2. 阶段行：项目编号填「项目号-序号」（如 1-1、2-3）。阶段类型为必填下拉。
3. 空行（项目编号和项目名称均为空）会被自动跳过，可用于分隔不同项目。
4. 市场列按销售区域选择（拉美区/西欧区/东欧区/中东区/亚太区/土耳其区/非洲区/北美区/OEM业务部）。
5. 项目编号仅用于行归类（项目行/阶段行）、阶段归属与排序，导入后系统自动重新编号。
阶段依赖关系
导入后，系统会自动按阶段序号生成 FS（完成-开始）依赖链：
例如项目 1 有阶段 1-1→1-2→1-3→1-4，导入后自动串联依赖。
如需更复杂的依赖类型（SS 并行 / 跨阶段），请在系统甘特图中手动调整。
字段说明
项目编号 | 项目行纯数字，阶段行数字-数字（如 1-1）。仅用于行归类/阶段归属/排序，导入后系统自动重新编号。
项目类目 | 必填。下拉选择：新需求 / 量产 / 定制 / 改造。
项目名称 | 必填。项目的完整名称。
项目负责人 | 必填。负责该项目的项目经理姓名。
市场 | 必填。下拉选择销售区域（拉美区/西欧区/东欧区/中东区/亚太区/土耳其区/非洲区/北美区/OEM业务部）。
阶段类型 | 阶段行必填。下拉选择：需求评估 / 配置评估 / 模块选型 / 工业设计 / 结构设计 / 线缆设计 / 样机打样 / 线缆打样 / 联调测试 / 交付。
计划开始/结束 | 日期格式 YYYY-MM-DD（如 2026-07-01）。
实际开始/结束 | 日期格式 YYYY-MM-DD。项目行不填，阶段行按实际情况。
阶段负责人 | 多人用空格或顿号分隔（如「张三 李四」）。
阶段状态 | 阶段行，下拉选择：未开始 / 进行中 / 已完成 / 延期 / 已搁置。
阶段进度 | 阶段行，填 0-100 的整数。
备注 | 可选。任何补充说明。
导入方式
在平台「项目列表」页面点击「导入 Excel」，选择本文件即可。
导入前会自动清空现有数据（模板不受影响），支持重复导入。
模板生成日期：2026-08-29

## 项目填报
智能终端研发项目管理平台 — 项目填报模板
项目编号 | 项目类目 | 项目名称 | 项目负责人 | 市场 | 阶段类型 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 阶段负责人 | 阶段状态 | 阶段进度 | 备注
1 | 量产 | 埃塞AWASH银行H22V-000C、H22VL-000C | 刘学涵 | 非洲区 |  | 2026-06-24 | 2026-09-30 | 2026-06-24 |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026-06-24 | 2026-08-30 | 2026-06-24 | 2026-08-21 | 刘学涵 | 已完成 | 100 | 环境要求：耐光照
[5 empty] | 配置评估 | 2026-06-24 | 2026-08-30 | 2026-06-24 |  | 刘学涵 | 进行中 | 99 | 工控机料号待激活
[5 empty] | 工业设计 | 2026-06-25 | 2026-08-30 | 2026-06-25 |  | 劳慕罡 | 进行中 | 99 | 配色方案客户还未最终回复，因需求紧急，先暂定造型进行设计。
[5 empty] | 结构设计 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-08-05 |  | 陈志荣、张晓平 | 进行中 | 99 | 可能有后续要求更改配色的风险
2 | 改造 | 科摩罗H22VL-815导入高耐候 | 刘学涵 | 非洲区 |  | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 陈志荣 | 未开始 | 0
3 | 量产 | 泰国GSB H22V/VL/VLR-819优化需求 | 刘学涵 | 亚太区 |  | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |  | 已完成
[5 empty] | 结构设计 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 陈志荣 | 已完成 | 100
4 | 新需求 | 乌兹别克黄金售卖机TCM10-013 | 刘学涵 | 东欧区 |  | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 2026-08-07 |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 2026-08-07 |  | 曹俊杰 | 进行中 | 50 | 待客户确认色板，设计完成后需要更新效果图
[5 empty] | 结构设计 | 2026-08-07 | 2026-09-05 | 2026-08-07 |  | 黎平、张晓平 | 进行中
[5 empty] | 样机打样 | 2026-09-05 | 2026-09-30 |  |  | 黎平、张晓平 | 未开始 | 0
[5 empty] | 联调测试 | 2026-09-30 | 2026-10-15 |  |  | 黎平、张晓平、马祥培 | 未开始 | 0
[5 empty] | 交付 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | 黎平、张晓平 | 未开始 | 0
5 | 新需求 | 南非CI8000-052 | 刘学涵 | 非洲区 |  | 2026-09-20 | 2026-11-30 |  |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 廖文燕 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 陀扬南、张晓平 | 未开始 | 0
[5 empty] | 样机打样 | 2026-09-07 | 2026-09-30 |  |  | 陀扬南、张晓平 | 未开始 | 0
[5 empty] | 联调测试 | 2026-09-30 | 2026-10-15 |  |  | 陀扬南、张晓平、马祥培 | 未开始 | 0
[5 empty] | 交付 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | 陀扬南、张晓平 | 未开始 | 0
6 | 新需求 | 尼日利亚P2800N-008双目摄像头 | 梁浩强 | 非洲区 | [6 empty] | 进行中
[5 empty] | 工业设计 | 2026-08-22 | 2026-08-25 |  |  | 廖文燕 |  | 0
[5 empty] | 结构设计 | 2026-08-27 | 2026-09-02 |  |  | 杨土有、张晓平 |  | 0
[5 empty] | 交付 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | 杨土有 |  | 0
7 | 新需求 | 阿联酋I64B-012A+PS-025 | 刘学涵 | 中东区 |  | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 2026-08-01 |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 2026-08-01 |  | 曹俊杰 | 进行中 |  | 实际设计有偏差，设计完成后需要更新效果图
[5 empty] | 结构设计 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-01 |  | 许进权、宋海波、张晓平 | 进行中
[5 empty] | 样机打样 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  | 许进权、宋海波、张晓平 | 未开始
[5 empty] | 联调测试 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  |  | 许进权、张晓平、马祥培 | 未开始
[5 empty] | 交付 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | 许进权、张晓平 | 未开始
8 | 新需求 | 全天候H22VL-854 | 刘学涵 | 拉美区 |  | 2026-09-10 | 2026-12-30 |  |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-08-14 | 2026-10-10 |  |  | 劳慕罡 | 进行中 |  | 可能会根据结构设计进行相应调整
[5 empty] | 结构设计 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  | 周国奎、黎平、张晓平 | 未开始 | 0
[5 empty] | 样机打样 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  |  | 周国奎、黎平、张晓平 | 未开始 | 0
[5 empty] | 联调测试 | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  |  | 马祥培 | 未开始 | 0 | 若测试未通过则需要延期
[5 empty] | 交付 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | 周国奎、黎平、张晓平 | 未开始 | 0 | 若测试未通过则需要延期
9 | 新需求 | 埃塞俄比亚VTM项目 | 梁浩强 | 非洲区 | [6 empty] | 进行中
[5 empty] | 工业设计 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 | 曹俊杰 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-08-22 | 2026-09-17 |  |  | 陈志荣、陀扬南、刘有红 | 进行中 | 10
[5 empty] | 样机打样 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  |  | 陈志荣、陀扬南、刘有红 |  |  | 生产投料前1台验证，不单独打样
[5 empty] | 联调测试 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [5 empty] | 生产投料前1台验证测试，不单独打样测试
[5 empty] | 交付 | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  | 周国奎、黎平、张晓平
10 | 新需求 | 新加坡VTM | 梁浩强 | 亚太区 |  | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  | 已完成
[5 empty] | 工业设计 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 曹俊杰 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 梁浩强 | 已完成 | 100 | 确认需求后再安排设计工作计划
11 | 新需求 | 马来西亚 | 梁浩强 | 亚太区 | [6 empty] | 进行中 |  | 可描述项目类容、背景、风险等
[5 empty] | 需求评估 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 梁浩强、陈志荣 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-08-26 | 2026-09-02 |  |  | 曹俊杰 | 未开始 | 0
[5 empty] | 结构设计 | 2026-09-17 | 2026-10-26 |  |  | 陈志荣、张晓平 | 未开始 | 0 | 结构评估如未能安装闸门，有延期风险
[5 empty] | 样机打样 | 2026-10-29 | 2026-11-24 |  |  | 陈志荣、张晓平 | 未开始 | 0
[5 empty] | 联调测试 | 2026-11-25 | 2026-12-04 |  |  | 马祥培 | 未开始 | 0
[5 empty] | 交付 |  |  |  |  | 陈志荣、张晓平 | 未开始 | 0
12 | 新需求 | 阿根廷santander 整机设计导入需求 | 刘学涵 | 拉美区 |  | 2026-01-14 | 2026-04-15 | 2026-01-14 | 2026-04-15 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
13 | 定制 | 美国Brinks低成本出钞机投标项目需求 | 刘学涵 | 拉美区 |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
14 | 新需求 | 印尼H22SL-002需求 | 刘学涵 | 亚太区 |  | 2026-02-02 | 2026-05-15 | 2026-02-02 | 2026-05-15 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 样机打样 | 2026-03-21 | 2026-04-21 | 2026-03-21 | 2026-04-21 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 联调测试 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 陈志荣、张晓平、马祥培 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
15 | 定制 | 科索沃穿墙版外币兑换机需求 | 刘学涵 | 东欧区 |  | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | 2026-03-09 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
16 | 定制 | EE2 H22VL-852B需求 | 刘学涵 | 东欧区 |  | 2026-03-06 | 2026-05-06 | 2026-03-06
[5 empty] | 结构设计 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 周国奎、张晓平 | 已完成 | 100 | 2025年11月结构已设计完毕，线缆未设计
[5 empty] | 样机打样 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 周国奎、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 联调测试 | 2026-05-06 | 待定 | 2026-05-06 | 待定 | 周国奎、张晓平、马祥培 | 进行中 |  | 市场一直未有发机需求
[5 empty] | 交付 |  |  |  |  | 周国奎、张晓平 | 未开始 | 0 | 市场一直未有发机需求
17 | 定制 | 吉尔吉斯改色-H22V/L-815J | 刘学涵 | 东欧区 |  | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 2026-03-15 | 2026-05-30 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-03-19 | 2026-04-09 | 2026-03-19 | 2026-04-09 | 余梓豪 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-04-03 | 2026-05-22 | 2026-04-03 | 2026-05-22 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
18 | 定制 | 匈牙利硬币出&纸币出 侧柜方案 | 刘学涵 | 西欧区 |  | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 2026-03-31 | 2026-04-24 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 余梓豪 | 已完成 | 100 | 根据需求提供两版造型图
19 | 定制 | 墨西哥H34N整机加装发卡模块需求 | 刘学涵 | 拉美区 |  | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 2026-04-05 | 2026-04-09 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 余梓豪 | 已完成 | 100
20 | 定制 | 南非ABSA H22V-817C 需求定制 | 刘学涵 | 非洲区 |  | 2026-04-09 | 2026-05-20 | 2026-04-09 | 2026-05-20 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-04-23 | 2026-05-19 | 2026-04-23 | 2026-05-19 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
21 | 定制 | 加拿大H22VL-27寸屏定制机 | 刘学涵 | 北美区 |  | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-04-22 | 2026-04-29 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
22 | 定制 | 希腊支票柜项目 | 刘学涵 | 西欧区 |  | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 余梓豪 | 已完成 | 100
23 | 定制 | 西班牙H22V-817N | 刘学涵 | 西欧区 |  | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-04-13 | 2026-05-13 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 陈志荣、张晓平 | 已完成 | 100
24 | 定制 | 西班牙低成本ATM | 刘学涵 | 西欧区 |  | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-05-13 | 2026-06-03 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-05-24 | 2026-06-03 | 2026-05-24 | 2026-06-03 | 余梓豪 | 已完成 | 100
25 | 定制 | 港澳H22V、H22VL新设计 | 刘学涵 | 亚太区 |  | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-05-19 | 2026-05-28 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
26 | 定制 | 吉布提H68VL-815搭配畅阳CR8硬币侧柜需求评估 | 刘学涵 | 非洲区 |  | 2026-05-22 | 2026-07-13 | 2026-05-22 | 2026-07-13 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026-06-30 | 2026-07-12 | 2026-06-30 | 2026-07-12 | 杨土有、刘有红 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 杨土有、刘有红 | 已完成 | 100
27 | 定制 | 菲律宾SDM-P2+现金侧柜+硬币侧柜需求 | 刘学涵 | 亚太区 |  | 2026-06-16 | 2026-07-15 | 2026-06-16 | 2026-07-15 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 刘学涵 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026-06-20 | 2026-07-15 | 2026-06-20 | 2026-07-15 | 劳慕罡 | 已完成 | 100 | 提供两版效果图（9250机芯/CR50机芯）
28 | 定制 | 埃塞awash H68VL-302A定制机 | 朱全林 | 非洲区 |  | 2026.6.29 | 2026.9.30 | 2026.7.5 |  |  | 进行中 |  | 环境要求：耐光照
[5 empty] | 需求评估 | 2026.6.29 | 2026.7 | 2026.7.5 | 2026.7.11 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.6.29 | 2026.7 | 2026.7.11 |  | 朱全林 | 进行中 | 99 | 工控机料号待激活
[5 empty] | 工业设计 | 2026.6.29 | 2026.7 | 2026.7.11 |  | 劳慕罡 | 进行中 | 99 | 配色方案客户还未最终回复，因需求紧急，先暂定一款进行设计。
[5 empty] | 结构设计 | 2026.8.11 | 2026.8.25 | 2026.8.12 |  | 黎平，刘有红 | 进行中 | 80 | 取消硬币模块，UPS内置。
29 | 新需求 | 墨西哥BBVA H68NL-831 | 朱全林 | 美洲区 |  | 2026.3.10 | 2026.6.30 | 2026.3.10 |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026.3.10 | 2026.3.15 | 2026.3.10 | 2026.3.15 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.3.10 | 2026.3.15 | 2026.3.10 | 2026.3.15 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026.3.15 | 2026.3.25 | 2026.3.15 | 2026.3.25 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026.3.25 | 2026.4.25 | 2026.3.25 | 2026.4.25 | 杨土有，刘有红 | 已完成 | 100
[5 empty] | 样机打样 | 2026.4.25 | 2026.6.25 | 2026.4.25 |  | 杨土有，刘有红 | 延期 | 70 | 待机芯，硬币模块装配 BAM-301票据预计8月底产出
[5 empty] | 联调测试 | 2026.6.25 | 2026.6.30 | 2026.7.23 |  | 马祥培 | 进行中
[5 empty] | 交付 | 2026.6.30 | 2026.6.30 |  |  | 杨土有，刘有红 | 未开始
30 | 新需求 | 南非Standard，ABSA H68V定制机 | 朱全林 | 非洲区 |  | 2025.10.30 | 2026.6.30 | 2025.10.30 | 2026.6.22 |  | 已完成
[5 empty] | 需求评估 | 2025.10.30 | 2026.3 | 2025.10.30 | 2026.3 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.3 | 2026.3 | 2026.3 | 2026.3 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2025.10.30 | 2025.11 | 2025.10.30 | 2026.3 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026.4.13 | 2026.5.10 | 2026.4.13 | 2026.5.9 | 黎平，杨德 | 已完成 | 100
[5 empty] | 样机打样 | 2026.5.10 | 2026.6.10 | 2026.5.10 | 2026.6.2 | 黎平，杨德 | 已完成 | 100
[5 empty] | 联调测试 | 2026.6.10 | 2026.6.30 | 2026.6.3 | 2026.6.20 | 马祥培 | 已完成 | 100
[5 empty] | 交付 | 2026.6.10 | 2026.6.30 | 2026.6.3 | 2026.6.22 | 黎平，杨德 | 已完成 | 100 | 蓝色指示灯料号：8月16日激活
31 | 新需求 | 户外H68VL-874存取款一体机 | 朱全林 | 海外自主立项 |  | 2026.3.15 | 2026.10.30 | 2026.3.15 |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026.3.15 | 2026.5.15 | 2026.3.15 | 2026.5.15 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.3.15 | 2026.5.15 | 2026.3.15 | 2026.5.15 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026.3.20 | 2026.5.25 | 2026.3.20 | 2026.5.25 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026.6.1 | 2026.7.10 | 2026.6.1 | 2026.6.30 | 周国奎，刘有红 | 已完成 | 100
[5 empty] | 样机打样 | 2026.7.10 | 2026.8.10 | 2026.7.10 |  | 周国奎，刘有红 | 延期 | 90 | 项目插入，优先级调整
[5 empty] | 联调测试 | 2026.8.10 | 2026.9.10 |  |  | 马祥培 | 未开始
[5 empty] | 交付 | 2026.9.10 | 2026.9.20 |  |  | 周国奎，刘有红 | 未开始
32 | 新需求 | 匈牙利K20定制需求 | 朱全林 | 西欧区 |  | 2026.7.25 |  |  |  |  | 进行中
[5 empty] | 需求评估 | 2026.7.25 | 2026.7.28 | 2026.7.25 | 2026.7.28 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.7.28 | 2026.7.28 | 2026.7.28 | 2026.7.28 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026.7.28 | 2026.8.15 | 2026.8.1 | 2026.8.14 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 待定 | 待定
[5 empty] | 样机打样 | 待定 | 待定
[5 empty] | 联调测试 | 待定 | 待定
[5 empty] | 交付 | 待定 | 待定
33 | 新需求 | 德国OEM CR50立式进钞电子柜需求 | 朱全林 | 西欧区 |  | 2026.8.7
[5 empty] | 需求评估 | 2026.8.7 | 2026.8.12 | 2026.8.7 | 2026.8.12 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.8.12 | 2026.8.12 | 2026.8.12 | 2026.8.12 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026.8.12 | 2026.8.25 | 2026.8.20 | 2026.8.25 | 廖文燕 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 待定 | 待定
[5 empty] | 样机打样 | 待定 | 待定
[5 empty] | 联调测试 | 待定 | 待定
[5 empty] | 交付 | 待定 | 待定
34 | 新需求 | 阿联酋BAM-301定制机（穿墙版） | 朱全林 | 中东区 |  | 2026.7.13 | 2026.7.17 | 2026.7.13
[5 empty] | 需求评估 | 2026.7.13 | 2026.7.17 | 2026.7.13 | 2026.7.17 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.7.17 | 2026.7.17 | 2026.7.17 | 2026.7.17 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 工业设计 | 2026.7.17 | 2026.8.5 | 2026.7.17 | 2026.8.3 | 劳慕罡 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026.10.8 | 2026.10.30 |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 样机打样 | 待定 | 待定 |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 联调测试 | 待定 | 待定 |  |  |  | 未开始
[5 empty] | 交付 | 待定 | 待定 |  |  |  | 未开始
35 | 新需求 | 巴西H68V票据定制机 | 朱全林 | 美洲区 |  | 2026.8.18 | 2026.8.20 | 2026.8.18 |  |  |  |  | 基于中东区定制机进行评估，整机重点需要限定尺寸
[5 empty] | 需求评估 | 2026.8.18 | 2026.8.20 | 2026.8.18 | 2026.8.20 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.8.18 | 2026.8.20 | 2026.8.18 | 2026.8.20 | 朱全林 | 进行中 | 90 | 指纹仪需要进一步确认
[5 empty] | 工业设计 | 2026.8.19 | 2026.8.25 | 2026.8.19 |  | 劳慕罡 | 进行中 | 80 | 完成初步布局评估
36 | 定制 | 菲律宾H68V-871定制穿墙框高度和广告灯箱 | 朱全林 | 亚太区 |  | 2026.8.25 | 2026.9.18 | [5 empty] | 变更H68V-871整机设计，降低穿墙框高度，变更广告灯箱为透明灯板。
[5 empty] | 需求评估 | 2026.8.25 | 2026.8.25 | 2026.8.25 | 2026.8.25 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 配置评估 | 2026.8.25 | 2026.8.25 | 2026.8.25 | 2026.8.25 | 朱全林 | 已完成 | 100
[5 empty] | 结构设计 | 2026.9.7 | 2026.9.18 |  |  | 黎平，刘有红 | 未开始