## 填报说明
📋 填报说明
填写规则
1. 项目行：项目编号填纯数字（如 1、2、3），其余列按实际情况填写。
2. 阶段行：项目编号填「项目号-序号」（如 1-1、2-3）。阶段类型为必填下拉。
3. 空行（项目编号和项目名称均为空）会被自动跳过，可用于分隔不同项目。
4. 市场列按销售区域选择（拉美区/西欧区/东欧区/中东区/亚太区/土耳其区/非洲区/北美区/OEM业务部）。
5. 项目编号仅用于行归类（项目行/阶段行）、阶段归属与排序，导入后系统自动重新编号。
阶段依赖关系
导入后，系统会自动按阶段序号生成 FS（完成-开始）依赖链：
例如项目 1 有阶段 1-1→1-2→1-3→1-4，导入后自动串联依赖。
如需更复杂的依赖类型（SS 并行 / 跨阶段），请在系统甘特图中手动调整。
字段说明
项目编号 | 项目行纯数字，阶段行数字-数字（如 1-1）。仅用于行归类/阶段归属/排序，导入后系统自动重新编号。
项目类目 | 必填。下拉选择：新需求 / 量产 / 定制 / 改造。
项目名称 | 必填。项目的完整名称。
项目负责人 | 必填。负责该项目的项目经理姓名。
市场 | 必填。下拉选择销售区域（拉美区/西欧区/东欧区/中东区/亚太区/土耳其区/非洲区/北美区/OEM业务部）。
阶段类型 | 阶段行必填。下拉选择：需求评估 / 配置评估 / 模块选型 / 工业设计 / 结构设计 / 线缆设计 / 样机打样 / 线缆打样 / 联调测试 / 交付。
计划开始/结束 | 日期格式 YYYY-MM-DD（如 2026-07-01）。
实际开始/结束 | 日期格式 YYYY-MM-DD。项目行不填，阶段行按实际情况。
阶段负责人 | 多人用空格或顿号分隔（如「张三 李四」）。
阶段状态 | 阶段行，下拉选择：未开始 / 进行中 / 已完成 / 延期 / 已搁置。
阶段进度 | 阶段行，填 0-100 的整数。
备注 | 可选。任何补充说明。
导入方式
在平台「项目列表」页面点击「导入 Excel」，选择本文件即可。
导入前会自动清空现有数据（模板不受影响），支持重复导入。
模板生成日期：2026-08-29

## 项目填报
智能终端研发项目管理平台 — 项目填报模板
项目编号 | 项目类目 | 项目名称 | 项目负责人 | 市场 | 阶段类型 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 阶段负责人 | 阶段状态 | 阶段进度 | 备注
1 | 新需求 | 示例：XX银行自助终端TCM-001 | A | 拉美区 |  | 2026-07-01 | 2026-10-09 |  |  |  | 进行中 |  | 可描述项目内容、背景、风险等
1-1 |  |  |  |  | 需求评估 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | B | 已完成 | 100
1-2 |  |  |  |  | 配置评估 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-06 |  | B | 进行中 | 60 | 待启动
1-3 |  |  |  |  | 模块选型 | 2026-07-15 | 2026-08-01 |  |  | C | 未开始 |  | 待启动
1-4 |  |  |  |  | 工业设计 | 2026-07-15 | 2026-08-03 |  |  | D | 未开始
1-5 |  |  |  |  | 结构设计 | 2026-08-03 | 2026-08-30 |  |  | E | 未开始
1-6 |  |  |  |  | 线缆设计 | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  |  | F | 未开始
1-7 |  |  |  |  | 样机打样 | 2026-08-30 | 2026-09-25 |  |  | E | 未开始
1-8 |  |  |  |  | 线缆打样 | 2026-09-04 | 2026-09-19 |  |  | F | 未开始
1-9 |  |  |  |  | 联调测试 | 2026-09-25 | 2026-10-09 |  |  | G | 未开始
1-10 |  |  |  |  | 交付 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | A | 未开始 | 0
2 | 量产 | 示例：海外侧柜量产RS-028 | 张三 | 中东区 |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 进行中
2-1 |  |  |  |  | 结构设计 | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  |  | 钱七 | 未开始 | 0
Note on A3: 项目行填纯数字（如 1、2） 阶段行填 项目号-序号（如 1-1） 空行自动跳过